## สรุปจำนวนโครงการในแผน
ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์และการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
สรุปจำนวนโครงการ/จำนวนงบประมาณ และการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนพัฒนา ประจำปี 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด (ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)
ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2567
ยุทธศาสตร์ | งบประมาณในแผน | งบประมาณที่ได้รับอุนมัติ | ร้อยละของงบประมาณในแผน | การเบิกจ่ายจำนวนเงิน (งบประมาณที่ดำเนินการจริง) | ร้อยละ | จำนวนโครงการทั้งหมดในแผน | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | ผลการดำเนินงานตามโครงการ
[8 empty] | เสร็จ | ร้อยละ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ร้อยละ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ร้อยละ | โครงการที่ยกเลิก | คิดเป็นร้อยละของโครงการที่ดำเนินการ | โครงการที่เพิ่มเติม | ร้อยละ
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 72499500 | 9012000 | 12.4304 | 3699960 | 41.0559 | 100 | 20 | 18 | 90 | 2 | 10 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
ด้านเศรษฐกิจ | 4260000 | 70000 | 1.6432 | 50000 | 71.4286 | 16 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 15 | 93.75 | 0 | 0 | 0 | 0
ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม | 17930000 | 8351000 | 46.5756 | 6048131 | 72.424 | 63 | 28 | 28 | 100 | 0 | 0 | 35 | 55.5556 | 0 | 0 | 0 | 0
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 160000 | 70000 | 43.75 | 57000 | 81.4286 | 5 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 3 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
ด้านบริหารราชการตามหลักบริหารบ้านเมืองที่ดี | 4630000 | 880000 | 19.0065 | 818950 | 93.0625 | 30 | 12 | 12 | 100 | 0 | 0 | 18 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 18383000 |  | 10674041 |  | ) | + | 61 |  | 2 |  | 151 |  | 0 |  | 0

## สรุปการติดตามผลการดำเนินงาน
สรุปผลการติดตามผลการดำเนินงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด (ตุลาคม 2566-30 กันยายน 2567)
ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการในแผนปีงบประ มาณ 2567 | จำนวนงบประมาณในแผน | จำนวนงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ | ร้อยละของงบประมาณในแผน | จำนวนงบประมาณที่ไม่ได้รับอนุมัติ | ร้อยละของงบประมาณในแผน | งบประมาณที่เบิกจ่าย |  | งบปกติ |  | เงินสะสม
[7 empty] | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 100 | 72499500 | 9012000 | 12.4304 | 63487500 | 87.5696 | 3699960 | 41.0559 | 711500 | 7.895 | 2988460 | 33.1609
ด้านเศรษฐกิจ | 16 | 4260000 | 70000 | 1.6432 | 4190000 | 98.3568 | 50000 | 71.4286 | 50000 | 71.4286 | 0 | 0
ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม | 63 | 17930000 | 8351000 | 46.5756 | 9579000 | 53.4244 | 6048131 | 72.424 | 6048131 | 72.424 | 0 | 0
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 5 | 160000 | 70000 | 43.75 | 90000 | 56.25 | 57000 | 81.4286 | 57000 | 81.4286 | 0 | 0
ด้านบริหารราชการตามหลักบริหารบ้านเมืองที่ดี | 30 | 4630000 | 880000 | 19.0065 | 3750000 | 80.9935 | 818950 | 93.0625 | 818950 | 93.0625 | 0 | 0

## ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2565 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566
และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2564 , ครั้งที่ 1,2,3/2565 และครั้งที่ 1,2/2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
ผลการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567)
1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
|  |  |  | 1650000 |  |  |  |  | 962000 | 711500
ลำดับ | โครงการ / แผนงาน / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/เป้าหมาย) | ตัวชี้วัด | งบประมาณในแผนพัฒนา | หน่วยงานดำเนินการ | ที่มางบประมาณ |  | ระยะเวลาดำเนินการตามแผนดำเนินงาน | งบประมาณ |  | ผลการดำเนินการ |  |  | ระยะเวลาที่ดำเนินงานจริง | หมายเหตุ
[6 empty] | อปท. | สะสม |  | ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | เสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยกเลิก
1.1 | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเศรษฐกิจพอเพียง ม.2 | กว้าง 5 เมตร ยาว 417 เมตร หนา 0.15 เมตร | ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 | 300000 | กองช่าง | P | - | เดือนมกราคม-กรกฎาคม 2567 | 245000 | - | - | P | - | 12 ก.ค. - 10 ก.ย. 2567 | -
2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนบุปผางาม ม.3 | กว้าง 4 เมตร ระยะทางยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร | ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 | 450000 | กองช่าง | P | - | เดือนมกราคม-กรกฎาคม 2567 | 178000 | 177000 | P | - | - | 12 ก.ค. - 10 ก.ย. 2567 | -
3 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคุณธรรมนำความดี ม.8 | กว้าง 4 เมตร ระยะทางยาว 90 เมตร หนา 0.15 เมตร | ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 | 220000 | กองช่าง | P | - | เดือนมกราคม-กรกฎาคม 2567 | 219000 | 217000 | P | - | - | 18 มิ.ย. - 17 ก.ค. 2567 | -
4 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยดอนงัว 1 ม.11 | กว้าง 4 เมตร ระยาทางยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร | ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 | 340000 | กองช่าง | P | - | เดือนมกราคม-กรกฎาคม 2567 | 220000 | 218000 | P | - | - | 19 มิ.ย. - 18 ก.ค. 2567 | -
5 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังไปท่อลอดเหลี่ยมตอนบน ทางไปนานายพิเนตร ศรีทะนาม ม.4 | กว้าง 3 เมตร ยาว 650 เมตร | ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 | 140000 | กองช่าง | P | - | เดือนธันวาคม 2566 - กรกฎาคม 2567 | 50000 | 49750 | P | - | - | 26 เม.ย. - 26 พ.ค. 2567 | -
6 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังรอบป่าสาธารณประโยชน์ ม.6 | กว้าง 3 เมตร ระยะทางยาว 700 เมตร | ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 | 200000 | กองช่าง | P | - | เดือนธันวาคม 2566 - กรกฎาคม 2567 | 50000 | 49750 | P | - | - | 1 พ.ค. - 31 พ.ค. 2567 | -

## ด้านเศรษฐกิจ
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2565 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566
และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2564 , ครั้งที่ 1,2,3/2565 และครั้งที่ 1,2/2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
ผลการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567)
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
|  |  |  | 520000 |  |  |  |  | 70000 | 50000
ลำดับ | โครงการ / แผนงาน / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/เป้าหมาย) | ตัวชี้วัด | งบประมาณในแผนพัฒนา | หน่วยงานดำเนินการ | ที่มางบประมาณ |  | ระยะเวลาดำเนินการตามแผนดำเนินงาน | งบประมาณ |  | ผลการดำเนินการ |  |  | ระยะเวลาที่ดำเนินงานจริง | หมายเหตุ
[6 empty] | อปท. | สะสม |  | ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | เสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยกเลิก
2.1 | แผนงานการเกษตร
1 | โครงการดำเนินการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงระดับชุมชน | จัดอบรมให้ความรู้และมีกิจกรรมเรียนรู้ด้านการทำการเกษตรให้ผู้เข้ารับการอบรมไปปรับใช้ในการดำรงชีวิต กลุ่มเป้าหมาย 60 คน | ระดับความเข้าใจของผู้เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 | 220000 | สำนักปลัด | P | - | เดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2567 | 50000 | 50000 | P | - | - | 15 ก.พ. , 16 เม.ย. และ 18 มิ.ย. 2567 | -
2 | โครงการศูนย์เรียนรู้อารยเกษตรพึ่งตนชุมชนบ้านหาดทรายคูณ | - | ระดับความเข้าใจของผู้เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 | 300000 | สำนักปลัด | P | - | เดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2567 | 20000 | - | - | - | - | - | -

## ด้านคุณภาพชิวิต
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2565 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566
และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2564 , ครั้งที่ 1,2,3/2565 และครั้งที่ 1,2/2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
ผลการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567)
3. ยุทธศาสตณ์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
|  |  |  | 8551000 |  |  |  |  | 8351000 | 6048131
ลำดับ | โครงการ / แผนงาน / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/เป้าหมาย) | ตัวขี้วัด | งบประมาณในแผนพัฒนา | หน่วยงานดำเนินการ | ที่มางบประมาณ |  | ระยะเวลาดำเนินการตามแผนดำเนินงาน | งบประมาณ |  | ผลการดำเนินการ |  |  | ระยะเวลาที่ดำเนินงานจริง | หมายเหตุ
[6 empty] | อปท. | สะสม |  | ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | เสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยกเลิก
3.1 | แผนงานสาธารณสุข
1 | โครงการการควบคุมโรคหนอนพยาธิ | จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในการป้องกันโรคหนอนพยาธิ กลุ่มเป้าหมาย 150 คน | ระดับความเข้าใจของผู้เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 | 40000 | สำนักปลัด | P | - | เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2567 | 40000 | 28200 | P | - | - | 24 เม.ย. 2567 | -
2 | โครงการการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ | ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อที่เกิดขึ้นในพื้นที่ตำบลบ้านแมด กลุ่มเป้าหมาย 12 หมู่บ้าน | ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่ได้รับบริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 | 300000 | สำนักปลัด | P | - | เดือนตุลาคม 2566 - กันยายน 2567 | 200000 | 132534.6 | P | - | - | 7 มิ.ย. 2567 | -
3 | โครงการการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า | จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าแก่อาสาสมัคร และออกให้บริการฉีดวัคซีนสุนัข กลุ่มเป้าหมาย สุนัข 2,400 ตัว อาสาสมัคร 42 คน | ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่ได้รับบริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 | 80000 | สำนักปลัด | P | - | เดือนมกราคม - มิถุนายน 2567 | 100000 | 82480 | P | - | - | 27-28 มี.ค. 2567 | -
4 | โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE | จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษของนาเสพติดแก่เด็ก เยาวชน และผู้ปกครองในพื้นที่ สร้างและพัฒนาเครือข่ายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กลุ่มเป้าหมาย 300 คน | ระดับความเข้าใจของผู้เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 | 40000 | สำนักปลัด | P | - | เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2567 | 40000 | 39984 | P | - | - | 27 ก.พ.- 4 มี.ค. 2567 | -
5 | โครงการลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก | จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก กลุ่มเป้าหมาย 150 คน | ระดับความเข้าใจของผู้เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 | 40000 | สำนักปลัด | P | - | เดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2567 | 40000 | 40000 | P | - | - | 21 ส.ค. - 3 ก.ย. 2567 | -
6 | โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม | จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านม การป้องกันและการค้นหาความผิดปกติของเต้านม กลุ่มเป้าหมาย 150 คน | ระดับความเข้าใจของผู้เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 | 40000 | สำนักปลัด | P | - | เดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2567 | 40000 | 27100 | P | - | - | 24-25 ก.ค. 2567 | -
7 | โครงการอบรมหลักสูตรสุขาภิบาล อาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร | จัดอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการและสัมผัสอาหาร กลุ่มเป้าหมาย 50 คน | ระดับความเข้าใจของผู้เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 | 20000 | สำนักปลัด | P | - | เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2567 | 20000 | 20000 | P | - | - | 24 ก.ย. 2567 | -
8 | โครงการอบรมให้ความรู้ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน | จัดอบรมให้ความรู้เรื่องโรคขาดสารไอโอดีน การป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน กลุ่มเป้าหมาย 150 คน | ระดับความเข้าใจของผู้เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 | 40000 | สำนักปลัด | P | - | เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2567 | 40000 | 31400 | P | - | - | 1-2 พ.ค. 2567 | -
9 | โครงการอบรมให้ความรู้หมอชาวบ้าน | จัดอบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพตนเองด้วยตนเอง การปรับเปลี่ยนสุขภาพที่ถูกต้อง กลุ่มเป้าหมาย 150 คน | ระดับความเข้าใจของผู้เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 | 40000 | สำนักปลัด | P | - | เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2567 | 40000 | - | - | - | P | - | -
3.2 | แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
1 | โครงการการจัดงานประเพณีทำบุญสังฆทาน | จัดทำกิจกรรมประเพณีทำบุญสังฆทานและจัดกิจกรรมประกวดขับร้องทำนองเสนาะสรภัญญะ กลุ่มเป้าหมาย 200 คน | ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 | 50000 | กองการศึกษา | P | - | เดือนกันยายน 2567 | 50000 | 50000 | P | - | - | 14 ก.ย. 2567 | -
2 | โครงการสืบสานงานประเพณีไหลเรือไฟ และลอยกระทง | จัดกิจกรรมงานประเพณีไหลเรือไฟและลอยกระทง ส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรมไทย กลุ่มเป้าหมาย 200 คน | ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 | 200000 | กองการศึกษา | P | - | เดือน พฤศจิกายน 2566 | 200000 | 200000 | P | - | - | 18 พ.ย. 2566 | -
3 | โครงการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีวันเข้าพรรษา | จัดกิจกรรมงานประเพณีวันเข้าพรรษา ส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรมไทย กลุ่มเป้าหมาย 200 คน | ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 | 50000 | กองการศึกษา | P | - | เดือนกรกฎาคม 2567 | 50000 | 50000 | P | - | - | 19 ก.ค. 2567 | -
4 | โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์ | จัดกิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์ ส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรมไทย กลุ่มเป้าหมาย 150 คน | ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 | 200000 | กองการศึกษา | P | - | เดือนเมษายน 2567 | 150000 | 150000 | P | - | - | 12 เม.ย. 2567 | -
5 | โครงการการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนต้านยาเสพติด | จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาให้ประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสเล่นและแข่งขันกีฬา กลุ่มเป้าหมาย 300 คน | ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 | 300000 | กองการศึกษา | P | - | เดือนธันวาคม 2567 | 300000 | 300000 | P | - | - | 22-23 ธ.ค. 2566 | -
6 | โครงการการจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ | จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาระหว่าง อปท. ในเขตอำเภอบุณฑริก กลุ่มเป้าหมาย 80 คน | ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 | 100000 | กองการศึกษา | P | - | เดือนธันวาคม 2566 - มกราคม 2567 | 40000 | 40000 | P | - | - | 18 - 19 ธ.ค. 2566 | -
7 | โครงการแข่งขันกีฬาส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในสังกัด | จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาเด็กเล็กระดับปฐมวัยให้เด็กได้รับพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สติปัญญา กลุ่มเป้าหมาย 80 คน | ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 | 50000 | กองการศึกษา | P | - | เดือนกุมภาพันธ์ 2567 | 40000 | 40000 | P | - | - | 22 - 23 ธ.ค. 2566 | -
8 | โครงการร่วมงานประเพณีแห่เทียนพรรษาอำเภอบุณฑริกและจังหวัดอุบลราชธานี | อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | ปีละ 1 ครั้ง | 100000 | กองการศึกษา | P | - | เดือนกรกฎาคม 2567 | 100000 | 100000 | P | - | - | 10 ก.ค. 2567 | -
3.3 | แผนงานการศึกษา
1 | โครงการส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านแมด | จัดกิจกรรมให้แกนนำเด็กและเยาวชน มีเวทีฝึกทักษะความเป็นผู้นำ กล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ สามารถทำงานเป็นทีม กลุ่มเป้าหมาย 50 คน | ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 | 25000 | กองการศึกษา | P | - | เดือนพฤศจิกายน 2566 | 25000 | 25000 | P | - | - | 18 พ.ย. 2567 | -
2 | โครงการสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | จัดกิจกรรมให้เด็กได้แสดงออก กล้าคิด กล้าทำ มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ปรับอยู่ในสังคม เล่นหรือรวมกลุ่มหรือทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้ กลุ่มเป้าหมาย 150 คน | ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 | 80000 | กองการศึกษา | P | - | เดือนมกราคม 2567 | 80000 | 80000 | P | - | - | 13 ม.ค. 2567 | -
3 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กลุ่มเป้าหมาย ร.ร.สพฐ. 5 ร.ร. | ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 | 2200000 | กองการศึกษา | P | - | เดือนตุลาคม 2566 - กันยายน 2567 | 2200000 | 1526416 | P | - | - | 1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567 | -
4 | โครงการเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็ก | จัดกิจกรรมพัฒนาเด็ก ช่วยให้เด็กเกิดทักษะที่สำคัญ สำหรับการสร้างองค์ความรู้ กลุ่มเป้าหมาย ศพด. และ ร.ร.อนุบาล | ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 | 20000 | กองการศึกษา | P | - | เดือนมีนาคม 2567 | 20000 | 20000 | P | - | - | 29 มี.ค. 2567 | -
5 | เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน | อุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในเขตตำบลบ้านแมด กลุ่มเป้าหมาย 5 โรงเรียน | ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 | 4266000 | กองการศึกษา | P | - | เดือนตุลาคม 2566 - กันยายน 2567 | 4266000 | 3216280 | P | - | - | 1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567 | -
3.4 | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
1 | โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส | จัดอบรมให้ความรู้และมีกิจกรรมเรียนรู้ด้านหัตกรรมให้ผู้เข้ารับการอบรมไปปรับใช้ประกอบอาชีพ กลุ่มเป้าหมาย 40 คน | ระดับความเข้าใจของผู้เข้ารับร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 | 20000 | สำนักปลัด | P | - | เดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2567 | 20000 | 19610 | P | - | - | 10 ก.ค. 2567 | -
2 | โครงการอบรมให้ความรู้พัฒนาสตรีและครอบครัว | จัดอบรมให้ความรู้พัฒนาตนเองของสตรีให้เป็นที่ยอมรับต่อสังคม กลุ่มเป้าหมาย 40 คน | ระดับความเข้าใจของผู้เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 | 20000 | สำนักปลัด | P | - | เดือนมีนาคม - เมษายน 2567 | 20000 | 19660 | P | - | - | 7 ก.ค. 2567 | -
3 | โครงการอบรมฝึกอาชีพให้ประชาชนตำบลบ้านแมด | จัดอบรมให้ความรู้และมีกิจกรรมเรียนรู้ด้านการส่งเสริมอาชีพให้ผู้เข้ารับการอบรมไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพ กลุ่มเป้าหมาย 40 คน | ระดับความเข้าใจของผู้เข้ารับร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 | 30000 | สำนักปลัด | P | - | เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2567 | 30000 | 23215 | P | - | - | 24 , 29 พ.ค. 2567 | -
4 | โครงการประกวดหมู่บ้าน | พื้นที่ตำบลบ้านแมด จำนวน 4 ครั้ง/ปี | ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 | 50000 | สำนักปลัด | P | - | เดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2567 | 50000 | 48650 | P | - | - | 2 พ.ค. - 28 ก.ค. 2567 | -
5 | โครงการส่งเสริมการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ | ประชาชนตำบลบ้านแมด กลุ่มอาชีพต่าง ๆ อบรมปีละ 1 ครั้ง | ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 | 20000 | สำนักปลัด | P | - | เดือนเมษายน 2567 | 20000 | 20000 | P | - | - | 30 เม.ย. 2567 | -
6 | โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ และศึกษาดูงานนอกสถานที่ | จำนวน 1 ครั้ง/ ปี | ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 | 80000 | สำนักปลัด | P | - | เดือนกันยายน 2567 | 80000 | 79800 | P | - | - | 9 ก.ย.. 2567 | -
3.5 | แผนงานสังคมสงเคราะห์
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.6 | แผนงานเคหะและชุมชน
1 | โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการดำเนินงานตามโครงการฯ | ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 | 50000 | สำนักปลัด | P | - | เดือนมกราคม - กันยายน 2567 | 50000 | 39500 | P | - | - | 23 เม.ย. และ 20 ก.ย. 2567 | -

## ด้านสิ่งแวดล้อม
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2565 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566
และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2564 , ครั้งที่ 1,2,3/2565 และครั้งที่ 1,2/2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
ผลการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567)
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
|  |  |  | 70000 |  |  |  |  | 70000 | 57000
ลำดับ | โครงการ / แผนงาน / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/เป้าหมาย) | ตัวขี้วัด | งบประมาณในแผนพัฒนา | หน่วยงานดำเนินการ | ที่มางบประมาณ |  | ระยะเวลาดำเนินการตามแผนดำเนินงาน | งบประมาณ |  | ผลการดำเนินการ |  |  | ระยะเวลาที่ดำเนินงานจริง | หมายเหตุ
[6 empty] | อปท. | สะสม |  | ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | เสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยกเลิก
4.1 | แผนงานการเกษตร
1 | โครงการส่งเสริมการเพาะพันธุ์และอนุรักษ์สัตว์น้ำ | เขื่อนสิรินธร ปีละ 1 ครั้ง | ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 | 20000 | สำนักปลัด | P | - | เดือนสิงหาคม 2567 | 20000 | 19400 | P | - | - | 28 ส.ค. 2567 | -
2 | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | จัดทำเขตปกปักพันธุกรรมพืช พื้นที่ป่าสาธารณะบ้านหนองขามใหญ่ หมู่ 6 จำนวน 5 ไร่ สำรวจและลงทะเบียนทรัพยากรธรรมชาติในเขตปกปักพันธุกรรมพืช อาสาสมัคร จำนวน 45 คน สำรวจทรัพยากรในเขตปกปัก ปีละ 4 ครั้ง | ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 | 50000 | สำนักปลัด | P | - | เดือนตุลาคม 2566 - กันยายน 2567 | 50000 | 37600 | P | - | - | 16 ส.ค. , 11 ก.ย. 2567 | -

## บริหารบ้านเมืองที่ดี
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2565 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566
และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2564 , ครั้งที่ 1,2,3/2565 และครั้งที่ 1,2/2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
ผลการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567)
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี |  |  | 880000 |  |  |  |  | 880000 | 818950
ลำดับ | โครงการ / แผนงาน / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/เป้าหมาย) | ตัวขี้วัด | งบประมาณในแผนพัฒนา | หน่วยงานดำเนินการ | ที่มางบประมาณ |  | ระยะเวลาดำเนินการตามแผนดำเนินงาน | งบประมาณ |  | ผลการดำเนินการ |  |  | ระยะเวลาที่ดำเนินงานจริง | หมายเหตุ
[6 empty] | อปท. | สะสม |  | ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | เสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยกเลิก
5.1 | แผนงานบริหารงานทั่วไป
1 | โครงการประชาคม | จัดประชุมประชาคมรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนหมู่บ้าน พิจารณาจัดลำดับความสำคัญของโครงการพัฒนานำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ กลุ่มเป้าหมาย 60 คน | ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 | 15000 | สำนักปลัด | P | - | เดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2567 | 15000 | 13620 | P | - | - | 28 มี.ค. 2567 | -
2 | โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ | จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ของ อบต.บ้านแมด ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ลดจำนวนลูกหนี้ค้างชำระและอำนวยความสะดวกให้บริการถึงที่ กลุ่มเป้าหมาย 800 คน | ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 | 10000 | กองคลัง | P | - | เดือน เมษายน 2567 | 10000 | 10000 | P | - | - | 22 เม.ย. - 15 พ.ค. 2567 | -
3 | โครงการส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวัฒนธรรมขององค์กรและค่านิยมที่ดีของพนักงาน | จัดอบรมให้ความรู้ส่งเสริมจริยธรรมและทัศนคติที่ดีต่อองค์กรให้กับพนักงาน อบต.บ้านแมด กลุ่มเป้าหมาย 50 คน | ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 | 30000 | สำนักปลัด | P | - | เดือนมกราคม - มีนาคม 2567 | 30000 | 26750 | P | - | - | 26 ก.ค. 2567 | -
4 | โครงการอบรมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรและศึกษาดูงาน | จัดอบรมให้ความรู้และศึกาษดูงานนอกสถานที่ให้เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ ๆ หรือปรับปรุงกระบวนการทำงาน กลุ่มเป้าหมาย 50 คน | ระดับความพึงพอใจของผู้รับการอบรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 | 200000 | สำนักปลัด | P | - | เดือนมกราคม - เมษายน 2567 | 200000 | 182480 | P | - | - | 2-2 เม.ย. 2567 | -
5 | โครงการอบรมให้ความรู้บุคลากร อปท. เกี่ยวกับ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ | จัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ กลุ่มเป้าหมาย 50 คน | ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 | 30000 | สำนักปลัด | P | - | เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2567 | 30000 | 21100 | P | - | - | 24 ส.ค. 2567 | -
6 | เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน |  | 35000 | สำนักปลัด | P | - | เดือนพฤศจิกายน 2566 | 35000 | 35000 | P | - | - | 29 พ.ย. 2566 | -
7 | โครงการ อบต. เคลื่อนที่ | จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่ตำบลบ้านแมด เกี่ยวกับการจัดทำแผนการดำเนินงาน และข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ | ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 | 30000 | สำนักปลัด | P | - | เดือนพฤศจิกายน 2567 | 30000 | 30000 | P | - | - | 22 พ.ย. 2567 | -
5.2 | แผนงานการรักษาความสงบภายใน
1 | โครงการช่วยเหลือประชาชน กรณีเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย | ช่วยเหลือประชาชน กรณีเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย กลุ่มเป้าหมาย ผู้ประสบภัยตำบลบ้านแมด | จำนวนผู้ได้รับการช่วยเหลือ | 100000 | สำนักปลัด | P | - | เดือนตุลาคม 2566 - กันยายน 2567 | 100000 | 100000 | P | - | - | 1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567 | -
2 | โครงการตั้งจุดตรวจบริการประชาชนในช่วงเทศกาลต่าง ๆ | ตั้งจุดตรวจบริการประชาชน โดยบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน ทั้งรัฐและเอกชน ในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนที่เดินทางเข้าพื้นที่ตำบลบ้านแมด | ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 | 20000 | สำนักปลัด | P | - | ธ.ค. 2566-ม.ค. 2567 และ เม.ย. 2567 | 20000 | 20000 | P | - | - | 28 ธ.ค. 66 - 17 เ.ย. 67 | -
3 | โครงการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | จัดอบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติในภาวะฉุกเฉินขณะเกิดภัย รวมถึงการอพยพประชาชนไปสู่พื้นที่ปลอดภัย | ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 | 30000 | สำนักปลัด | P | - | เดือนกุมภาพันธ์ 2567 | 30000 | 30000 | P | - | - | 27 มิ.ย. 2567 | -
4 | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กจมน้ำ | จัดอบรมให้ความรู้และจัดกิจกรรมฝึกทักษะการเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำและทักษะการช่วยชีวิตผู้ประสบภัยทางน้ำในกลุ่มนักเรียน กลุ่มเป้าหมาย 200 คน | ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 | 50000 | สำนักปลัด | P | - | เดือนพฤษภาคม -มิถุนายน 2566 | 50000 | 50000 | P | - | - | 1-2 ก.พ. 2567 | -
5 | โครงการวัน อปพร. | จัดกิจกรรมให้ อปพร. ได้ร่วมทำกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ เชิดชูเกียรติคุณงามความดี ของ อปพร. สร้างขวัญกำลังใจให้แก่สมาชิก อปพร. กลุ่มเป้าหมาย 100 คน | ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 | 30000 | สำนักปลัด | P | - | เดือนมีนาคม 2567 | 30000 | - | - | - | - | - | -
6 | โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงานของเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ และ อปพร. | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์และ อปพร. | ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 | 300000 | สำนักปลัด | P | - | เดือนมีนาคม 2567 | 300000 | 300000 | P | - | - | 22-24 มีนาคม 2567 | -

## โครงสร้างพื้นฐาน (เงินสะสม)
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2565 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566
และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2564 , ครั้งที่ 1,2,3/2565 และครั้งที่ 1,2/2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
ผลการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567)
1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (จ่ายขาดเงินสะสม)
|  |  |  | 10380000 |  |  |  |  | 8050000 | 2988460
ลำดับ | โครงการ / แผนงาน / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/เป้าหมาย) | ตัวชี้วัด | งบประมาณในแผนพัฒนา | หน่วยงานดำเนินการ | ที่มางบประมาณ |  | ระยะเวลาดำเนินการตามแผนดำเนินงาน | งบประมาณ |  | ผลการดำเนินการ |  |  | ระยะเวลาที่ดำเนินงานจริง | หมายเหตุ
[6 empty] | อปท. | สะสม |  | ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | เสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยกเลิก
1.1 | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1 | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยร่วใจสามัคคี ม.1 | จุดที่ 1 กว้าง 6.00 เมตร ยาว 82.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 492.00 ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จุดที่ 2 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 87.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 348.00 ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 | 310000 | กองช่าง | - | P | - | 310000 | 309000 | P | - | - | 6 ธ.ค. 2566 - 7 ม.ค. 2567 | -
2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเศรษฐกิจพอเพียง ม.2 | กว้าง 4.00 เมตร ยาว 85.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 340.00 ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐาน ท.1-01 กรมการปกครอง พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 0.50 เมตร ทั้งสองข้าง ตามแบบ อบต. กำหนด ติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย | ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 | 200000 | กองช่าง | - | P | - | 200000 | 198500 | P | - | - | 19 ม.ค. - 19 มี.ค. 2567 | -
3 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแมด ม.4 ต.บ้านแมด เชื่อมระหว่างบ้านโนนสำราญ ม.10 ต.คอแลน อ.บุณฑริก จ.อุบลฯ รหัสทางหลวงท้องถิ่นย (อบ.ถ.156-016) | กว้าง 5.00 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,500 ตร.ม. ตามแบบมาตรฐาน ทางหลวงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 0.50 เมตร ทั้งสองข้าง | ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 | 3800000 | กองช่าง | - | P | - | 1470000 | 381960 | P | - | - | 28 ธ.ค. 2566 - 26 มี.ค. 2567 | -
4 | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนกาหลงน้อย ม.7 ต.บ้านแมด อ.บุณฑริก เชื่อระหว่างบ้านโนนคูณ ม.3 ต.โนนกาหลง อ.พิบูลฯ จ.อุบลฯ (อบ.ถ.156-07) | กว้าง 5.00 เมตร ยาว 246.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,232.50 ตร.ม. ตามแบทางหลวงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 0.50 เมตร ทั้งสองข้าง | ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 | 720000 | กองช่าง | - | P | - | 720000 | 565000 | P | - | - | 9 ก.พ. - 9 พ.ค. 2567 | -
5 | โครงการปรับปรุงผิวถนนอแสฟัลติกคอนกรีตจากบ้านโนนสมบูรณ์ ม.5 ต.บ้านแมด เชื่อมบ้านโนนคูณ ม.3 ต.โนนกาหลงน้อย อ.พิบูลฯ จ.อุบลฯ รหัสทางหลวงท้องถิ่น(อบ.ถ.156-07) | กว้าง 4.00 เมตร ยาว 208.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 832.00 ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 | 3000000 | กองช่าง | - | P | - | 3000000 | 299500 | P | - | - | 6 ธ.ค. 2566 - 7 ม.ค. 2567 | -
6 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านโนนสมบูรณ์(คุ้มบ้านชาติ) ม.5 เชื่อมบ้านดอนตะโน ม.4 ต.นาโพธิ์ (อบ.ถ.156-08) | กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,300.00 เมตร ปริมาตรลูกรัง 1,500.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับแต่งตามแบบ อบต. กำหนด | ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 | 200000 | กองช่าง | - | P | - | 200000 | 197000 | P | - | - | 14 พ.ย. - 13 ธ.ค. 2566 | -
7 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังซอย นายผาย สุดสุข ม.7 | กว้าง 3.00 เมตร ยาว 800.00 เมตร ปริมาตรลูกรัง380.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยปรับแต่งตามแบบ อบต. กำหนด | ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 | 50000 | กองช่าง | - | P | - | 50000 | 50000 | P | - | - | 20 ม.ค. - 18 ก.พ. 2567 | -
8 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหาดใหม่ 1 ม.9 | กว้าง 5.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 350.00 ตร.ม. ตามแบบมาตรฐาน ท.1-01 กรมการปกครอง พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 0.25 เมตร ทั้งสองข้างตามแบบ อบต. กำหนด ติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย | ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 | 200000 | กองช่าง | - | P | - | 200000 | 198500 | P | - | - | 26 ม.ค. - 26 มี.ค. 2567 | -
9 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหาดใหม่ 2 ม.9 | กว้าง 4.00 เมตร ยาว 84.50 เมตร หนา 0.15 เมตร งานเท คสล.หูช้าง 12.13 ตร.ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 350.13 ตร.ม. ตามแบบมาตรฐาน ท.1-01 กรมการปกครอง พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 0.25 เมตร ทั้งสองข้าง ตามแบบ อบต. กำหนด ติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย | ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 | 300000 | กองช่าง | - | P | - | 300000 | 205000 | P | - | - | 26 ม.ค. - 26 มี.ค. 2567 | -
10 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังจากบ้านนาแคนพัฒนา ม.10 ต.บ้านแมด เชื่อมบ้านนาโพธิ์ ม.6 ต.นาโพธิ์ | กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร ปริมาตรลูกรัง 1,500.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยปรับแต่งตามแบบ อบต. กำหนด | ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 | 200000 | กองช่าง | - | P | - | 200000 | 197000 | P | - | - | 13 พ.ย. - 13 ธ.ค. 2566 | -
11 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังรอบป่าสาธารณประโยชน์ ม.11 | กว้าง 5.00 เมตร ยาว 650.00 เมตร ปริมาตรลูกรัง 380.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยปรับแต่งตามแบบ อบต. กำหนด | ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 | 50000 | กองช่าง | - | P | - | 50000 | 50000 | P | - | - | 6 ก.พ. - 7 มี.ค. 2567 | -
12 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยดอนโจด 4 ม.12 | กว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400.00 ตร.ม. ตามแบบมาตรฐาน ท.1-01 กรมการปกครอง งานเทคอนกรีตหูช้าง 8.00 ตารางเมตร ตามแบบ อบต. กำหนด รวมพื้นที่ 408.00 ตารางเมตร ติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย | ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 | 300000 | กองช่าง | - | P | - | 300000 | 237000 | P | - | - | 18 ม.ค. - 18 มี.ค. 2567 | -
13 | โครงการก่อสร้างโรงอาหาร(ศพด.) | กว้าง 4.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร ตามแบบ อบต. กำหนด | ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 | 650000 | กองช่าง | - | P | - | 650000 | - | - | - | - | 4 ก.ย. 2567 - 2 ม.ค. 2568 | -
14 | โครงการก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วม(ศพด.) | กว้าง 8.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร สูง 3.00 เมตร ตามแบบ อบต. กำหนด | ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 | 200000 | กองช่าง | - | P | - | 200000 | - | - | - | - |  | -
15 | โครงการก่อสร้างรั้ว คสล.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | งานก่อสร้างฐานรั้ว คสล. ขนาดกว้าง 2.50 เมตร จำนวน 18 ช่อง | ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 | 100000 | กองช่าง | - | P | - | 100000 | 100000 | P | - | - | 17 มิ.ย. - 16 ก.ค. 2567 | -
16 | โครงการก่อสร้างรั้ว คสล.โรงเรียนสังกัด อบต.บ้านแมด | งานก่อสร้างฐานรั้ว คสล. ขนาดกว้าง 2.50 เมตร จำนวน 18 ช่อง | ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 | 100000 | กองช่าง | - | P | - | 100000 | - | P | - | - | 17 มิ.ย. - 16 ก.ค. 2567 | -

## เงินสะสมแผนงานบริหารงานทั่วไป
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2565 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566
และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2564 , ครั้งที่ 1,2,3/2565 และครั้งที่ 1,2/2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
ผลการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567)
1. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (จ่ายขาดเงินสะสม)
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
ลำดับ | โครงการ / แผนงาน / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/เป้าหมาย) | ตัวชี้วัด | งบประมาณในแผนพัฒนา | หน่วยงานดำเนินการ | ที่มางบประมาณ |  | ระยะเวลาดำเนินการตามแผนดำเนินงาน | งบประมาณ |  | ผลการดำเนินการ |  |  | ระยะเวลาที่ดำเนินงานจริง | หมายเหตุ
[6 empty] | อปท. | สะสม |  | ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | เสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยกเลิก
2. | แผนงานบริหารงานทั่วไป
2.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -

## เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 66 จ่าย 67
การติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
| โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี 2566 (เบิกจ่าย 2567) |  |  |  |  | 0 | 0
ที่ | โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี 2566 (เบิกจ่าย 2567) | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/เป้าหมาย) | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ |  | หมายเหตุ
|  |  | ดำเนินการเสร็จแล้ว | อยู่ในระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับ | งบประมาณที่เบิกจ่ายไป
1 | - | - | - | - | - | - | - | -

## เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 2567
การติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
| โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี 2567 |  |  |  |  | 1435000 | 0
ที่ | โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี 2567 | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/เป้าหมาย) | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ |  | หมายเหตุ
|  |  | ดำเนินการเสร็จแล้ว | อยู่ในระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับ | งบประมาณที่เบิกจ่ายไป
1 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ. 156-15 สายร่องขอน หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านแมด | กว้าง 5 เมตร ยาว 1,460 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,300 ตารางเมตร | P | - | - | 4720000 | 3285000 | เบิกจ่ายจำนวน 2 งวด งวดแรก 1,314,000 งวดที่สอง 1,971,000
2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ. 156-14 สายถนนโนนแคน หมู่ที่ 10 บ้านนาแคนพัฒนา ตำบลบ้านแมด | กว้าง 5 เมตร ยาว 474.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,370 ตารางเมตร | - | P | - | 1435000 | - | เป็นเงินเหลือจ่ายจากโครงการที่ 1 ดำเนินการระหว่างวันที่ 2 ก.ย. - 16 พ.ย. 2567